## Lauri-Kalle Palola
Ryhmä: | 15 | Aika käytetty (h)
Pvm | Tehtävä | esim 1h30m -> 1.5
06.11.2025 | Alustava käyttöliittymäsuunnitelma | 1.5
08.11.2025 | Tietokantasuunnittelua | 1.5
09.11.2025 | Backlog ja scrum taulu + kehitysympäristö | 1.25
14.11.2025 | tietokanta + backend kirjautumiselle | 4.25
17.11.2025 | Koodin siivousta | 1
19.11.2025 | Profiilikuvan backendi | 4
22.11.2025 | Käyttäjän poiston muutoksia | 1
22.11.2025 | autentikaation muutoksia | 3
23.11.2025 | Material UI alustus | 2
28.11.2025 | Material UI navbar | 5
7.12.2025 | Testit | 5
14.12.2025 | Material UI + muutoksua | 3
16.12.2025 | Korjauksia ja review testit | 4
17.12.2025 | Api dokumentaatio ja pikkuhiontaa | 3
17.12.2025 | viimeistelyä | 2

## Roni Pursiainen
Ryhmä: | 15 | Aika käytetty (h)
Pvm | Tehtävä | esim 1h30m -> 1.5
06.11.2025 | Alustava käyttöliittymäsuunnitelma | 1.5
08.11.2025 | Tietokantasuunnittelua | 1.5
15.11.2025 | login+profile sivu | 5
16.11.2025 | login+profile sivu | 4
17.11.2025 | ryhmäpalaveri | 1
19.11.2025 | käyttäjän asetukset sivu | 2
24.11.2025 | profile+asetukset parantelua | 3
25.11.2025 | profile+asetukset parantelua | 4
27.11.2025 | pieniä backend muutoksia | 2
29.11.2025 | asetukset korjaus,rekisteröinti | 2
30.11.2025 | asetukset korjaus,rekisteröinti | 2
2.12.2025 | group työstöä | 3
3.12.2025 | group työstöä | 2.5
4.12.2025 | group työstöä | 3
7.12.2025 | group backend fix | 0.5
10.12.2025 | favourites korjaus, register loginiin | 4
11.12.2025 | favourites korjaus, register loginiin | 3
12.12.2025 | favourites korjaus, register loginiin | 2
13.12.2025 | salasana speksien mukaiseksi | 1
16.12.2025 | create group sivu mainiin | 0.5
16.12.2025 | add to favourites fix | 2
17.12.2025 | profiilikuvat fix, groupit profiiliin | 3
52.5

## Nikolas Sederholm
Ryhmä: | 15 | Aika käytetty (h)
Pvm | Tehtävä | esim 1h30m -> 1.5
06.11.2025 | Alustava käyttöliittymäsuunnitelma | 1.5
08.11.2025 | Tietokantasuunnittelua | 1.5
11.11.2025 | Kotisivun tekemistä | 1
15.11.2025 | Kotisivu ja hakusivun tekemistä/korjailua +ryhmäpalaveri | 5.5
18.11.2025 | Kotisivun rework | 2.5
20.11.2025 | Hakusivun rework +ryhmäpalaveri | 1.5
23.11.2025 | UI-muutoksia | 1
25.11.2025 | kotisivun viimeinen korjaus +koodin siivous | 1
27.11.2025 | Uudet julkaisut -sivu +lisäyksiä | 1.5
2.12.2025 | UI-muutoksia | 1
7.12.2025 | muutoksia | 2
9.12.2025 | tyylit tiedostojen säätelyä | 2
12.12.2025 | UI lisäyksiä | 1
14.12.2025 | koodin säätelyä | 0.3
15.12.2025 | UI tyylin lisäyksiä ja muuta | 7.7
16.12.2025 | Tyylien muokkausta | 2
17.12.2025 | Viimeistelyä | 1
... | Summa | 34

## Simo Vares
Ryhmä: | 15 | Aika käytetty (h)
Pvm | Tehtävä | esim 1h30m -> 1.5
06.11.2025 | Alustava käyttöliittymäsuunnitelma | 1.5
08.11.2025 | Tietokantasuunnittelua | 1.5
15.11.2025 | TMDB API Call suunnittelu ja esimerkki | 3
20.11.2025 | Alustus elokuva sivulle ja TMDB API kutsuja | 6
22.11.2025 | Elokuva sivun työstöä | 3
26.11.2025review, favourites backendin aloitusta |  | 4
27.11.2025 | favourites backendin työstöä | 2
28.11.2025 | backend | 3
02.12.2025 | database kutsujen tekoa, backendin viimeistelyä | 8
8.12.2025 | group sivun aloitusta | 3
12.12.2025 | group sivun viimeistelyä | 4
14.12.2025Arvostelut sivu |  | 5
15.12.2025ulkonäköä | ulkonäön muokkailua | 3
16.12.2025 | viimeistelyä | 8
17.12.2025 | viimeistelyä | 8
63